## Slide 1: Project Definitie
Werkmethode voor het
opzetten van een project, en
documenteren van de afspraken in een Project Initiatie Document

## Slide 2: Introductie
Door de eeuwen heen realiseerde de mens fantastische projecten zoals de piramides, kathedralen, de Chinese muur. Helaas overtrof het aantal gefaalde projecten veruit de successen.
Ook vandaag blijft een gefaald project de maatstaf. Naar schatting haalt slechts 1 project op 5 (20%) de gestelde doelstellingen en objectieven waarmee het project startte.
In vele gevallen is de faling helaas in het project ingebouwd. Een verkeerde fasering, een onderschatting van de verwachte risico’s of een slechte beheersstructuur zijn enkele voorbeelden van de onstabiele stapstenen op weg naar het ravijn.
Deze presentatie biedt aan de hand van een voorbeeld een houvast om bij de projectstart alle essentiële projectbouwstenen doordacht te behandelen en te documenteren in de projectgrondwet, het Project Initiatie Document. Zo vermijd de projectleider minstens de evidente beginnersfouten.
Situatie inschatten
Uitvoering voorbereiden
Oplossing kiezen
Samenwerking structureren
Uitvoeringscontract detailleren
Beheersaspecten vastleggen

## Slide 3: Situatie inschatten
Situatie inschatten
Uitvoering voorbereiden
Oplossing kiezen
Samenwerking structureren
Uitvoeringscontract detailleren
Beheersaspecten vastleggen

## Slide 4
Moeten we iets doen? Waarom?
Zeker?

## Slide 5: Inventariseren

## Slide 6: Scherpstellen
Appel eten
Zwemmen

## Slide 7: Meetpunten vastleggen
De oplossing moet
  Geschikt zijn voor landbouwbeheer
  Klaar zijn tegen het oogstseizoen

## Slide 8: Oplossing kiezen
Situatie inschatten
Oplossing kiezen
Uitvoering voorbereiden
Uitvoeringscontract detailleren
Samenwerking structureren
Beheersaspecten vastleggen

## Slide 9
Wat gaan we dan doen?
Zijn er betere alternatieven?
Kan ik een lijst opstellen van wat ik ga hebben aan het einde?
Is het wel realiseerbaar?

## Slide 10: Bepalen oplossingsopties
1
2
3
Notes: Optielijst

## Slide 11: Bepalen van de oplossing
1
3
5
1
5
3
3
1
5
Gebruiksgemak
Totale kost op 10 jaar
Duurzaamheid
4
9
13

## Slide 12: Variëren
C
D
B
A
Notes: Variantenlijst

## Slide 13: Scoren Evalueren van de waarde van de oplossing
A
B
C
D
1
2
1
Notes: Variantenlijst

## Slide 14: Scoren Evalueren van de haalbaarheid
A
B
C
D
Notes: Variantenlijst

## Slide 15: Scoren Evalueren van de kans op waarderealisatie
A
B
C
D
3
1
2
Notes: Variantenlijst

## Slide 16: Bepalen van de oplossing
1
/
1
1
5
0
1
5
1
/
5
3
Waarde
Haalbaarheid
Kans op waarderealisatie
7
/
7
9

## Slide 17: Bepalen deelproducten
Notes: Product Breakdown Structure

## Slide 18: Risico’s in kaart brengen
1
3
9
1
3
9
9
3
Onvoldoende hout in de nabije omgeving om de brug af te werken.
Hout bestellen
Omschrijving
Kans
Impact
Score
Maatregel
27
>= 27

## Slide 19: Uitvoering voorbereiden
Situatie inschatten
Oplossing kiezen
Uitvoering voorbereiden
Uitvoeringscontract detailleren
Samenwerking structureren
Beheersaspecten vastleggen

## Slide 20
Hoe gaan we alles realiseren?
Kan ik mij baseren
op eerdere successen?

## Slide 21: Methodes
SDLC
PPDIOO
… en zovele anderen
Notes: Project Plan

## Slide 22: Geschikte methode bepalen
Waterbrug
Ravijnbrug
PLAN
DESIGN
BUILD
TEST
ROLL-OUT
PLAN
DESIGN
BUILD
TEST
ROLL-OUT

## Slide 23: Opstellen matrix productuitvoeringsstappen
 | Plan | Design | Build | Test | Roll-out
Ravijnbrug |  |  |  |  | 
Bouwplan | X | X |  |  | 
Pylonen | X | X | X | X | X
Wegdek | X | X | X | X | X
Waterbrug |  |  |  |  | 
Bouwplan | X | X |  |  | 
Pylonen | X | X | X | X | X
Wegdek | X | X | X | X | X

## Slide 24: Faseringsvarianten genereren
P
P
D
D
B
B
T
T
R
R
A
P
D
B
T
R
P
D
B
T
R
B
P
P
D
B
T
D
B
T
R
R
C
“Waterval”
“Agile”
“Incremental”
Notes: Project Plan

## Slide 25: Faseringsvariant kiezen
3
1
3
3
0
1
0
3
3
Parallellisme
Deel-opleverbaar-heid
Schaal-voordeel
6
4
7
P
P
D
D
B
B
T
T
R
R
P
D
B
T
R
P
D
B
T
R
P
P
D
B
T
D
B
T
R
R

## Slide 26
Wanneer hebben we resultaten?
Zijn er belangrijke datums wanneer iets opgeleverd moet zijn?

## Slide 27: Mijlpalen bepalen
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AUG
OKT
NOV
DEC
SEP
SEP

## Slide 28: Fasespreiding bepalen
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AUG
SEP
PREPARE
CONSTRUCT
ROLL-OUT
CONSTRUCT

## Slide 29: Risico’s in kaart brengen
1
3
9
1
3
9
9
3
Vertraging op het plannen zorgt voor een tekort aan arbeidskrachten
Voorrang geven aan realisatie waterbrug
Omschrijving
Kans
Impact
Score
Maatregel
27
>= 27

## Slide 30
Past alles in elkaar?

## Slide 31: Reality Check uitvoeren
Reality Check
Bepalen Deliverables
Opstellen planning
Spreiden project in de tijd
Vastleggen mijlpalen
Vastleggen faseringsvariant
Evalueren risico’s

## Slide 32: Beheersaspecten vastleggen
Situatie inschatten
Oplossing kiezen
Uitvoering voorbereiden
Beheersaspecten vastleggen
Uitvoeringscontract detailleren
Samenwerking structureren

## Slide 33
Wie hebben we allemaal nodig?
En hoe vertellen we elkaar wat we aan het doen zijn?
Samenwerkingsmodel
Communicatiemodel

## Slide 34: Samenwerkingsmodel bepalen
Beheren
Uitvoeren
Aansturen
Assisteren
Controleren
Activiteiten
Opdrachtgever
Auditor
Assistent
Manager
Team
Rollen
Team
Management
Stuurgroep
Project Management Office
Audit
Structuur

## Slide 35: Communicatiemodel bepalen
Team
Management
Stuurgroep
Project Management Office
Audit
Maandelijkse Stuurgroep
Daily Scrum Meeting
Wekelijkse Statusreport
Review Sessie bij Afsluiten fase

## Slide 36: Samenwerking structureren
Situatie inschatten
Oplossing kiezen
Uitvoering voorbereiden
Uitvoeringscontract detailleren
Samenwerking structureren
Beheersaspecten vastleggen

## Slide 37
Welke controles hebben we nodig?
Gaan we kwaliteit kunnen leveren?
Hoe garanderen we de ondersteuning en hulp?

## Slide 38: Kwaliteitssysteem vastleggen
Gebruik van gepubliceerde standaarden voor technieken
Gebruik van de-facto bestandsformaten voor bestanden
Gebruik van Open Source WebTools
1
2
Review door Manager
Validatie door Stuurgroep
Standaarden
Deliverable Validatie Proces

## Slide 39: Documentatiemodel vastleggen
http://TheAppleBridge.wordpress.com
Categorie per fase
Beschrijving + Bestandsnaam
projectcode_
bestandscode_
versie_status

## Slide 40: Uitvoeringscontract detailleren
Situatie inschatten
Oplossing kiezen
Uitvoering voorbereiden
Uitvoeringscontract detailleren
Beheersaspecten vastleggen
Samenwerking structureren

## Slide 41
Welke formele afspraken maken we?
Wie ondertekent?

## Slide 42: Project Initiatie Document
Bundelt alle informatie
Is het formele contract tussen de Opdrachtgever en het Projectteam
Inhoud
Aanpak
Beheersaspecten
Business Case

## Slide 43: Overnemen voorbereiding “Inhoud”
Inhoud
Achtergrond
Objectieven
Gewenste uitkomst
Reikwijdte en uitgesloten werken
Beperkingen en aannames
De gebruiker en geïnteresseerde partners en partijen
Verbonden projecten, werken en organisaties
Aanpak
Gekozen oplossing
Project Plan
Samenwerkingsstructuur
Beheersaspecten
Kwaliteitsbeheer
Configuratiebeheer
Business Case
Risico-inschatting
Project Controle
1
/
1
1
5
0
1
5
1
/
5
3
Waarde
Haalbaarheid
Kans op waarderealisatie
A
B
C
D
7
/
7
9
1
3
5
1
5
3
3
1
5
Gebruiksgemak
Totale kost op 10 jaar
Duurzaamheid
4
9
13
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AUG
SEP
PREPARE
CONSTRUCT
ROLL-OUT
CONSTRUCT

## Slide 44: Overnemen voorbereiding “Samenwerking”
Inhoud
Achtergrond
Objectieven
Gewenste uitkomst
Reikwijdte en uitgesloten werken
Beperkingen en aannames
De gebruiker en geïnteresseerde partners en partijen
Verbonden projecten, werken en organisaties
Aanpak
Gekozen oplossing
Project Plan
Project Controle
Beheersaspecten
Kwaliteitsbeheer
Configuratiebeheer
Business Case
Samenwerkingsstructuur
Risico-inschatting
Team
Management
Stuurgroep
Project Management Office
Audit
Opdrachtgever
Auditor
Assistent
Manager
Team
Team
Management
Stuurgroep
Project Management Office
Audit
Dg
Wekelijkse Statusreport
Review Sessie bij Afsluiten fase

## Slide 45: Overnemen voorbereiding “Beheersaspecten”
Inhoud
Achtergrond
Objectieven
Gewenste uitkomst
Reikwijdte en uitgesloten werken
Beperkingen en aannames
De gebruiker en geïnteresseerde partners en partijen
Verbonden projecten, werken en organisaties
Aanpak
Gekozen oplossing
Project Plan
Project Controle
Beheersaspecten
Kwaliteitsbeheer
Configuratiebeheer
Business Case
Samenwerkingsstructuur
Risico-inschatting
http://TheAppleBridge.wordpress.com
Categorie per fase
Beschrijving + Bestandsnaam
projectcode_
bestandscode_
versie_status
Gebruik van gepubliceerde standaarden voor technieken
Gebruik van de-facto bestandsformaten voor bestanden
Gebruik van Open Source WebTools
1
2
Review door Manager
Validatie door Stuurgroep
Standaarden
Deliverable Validatie Proces

## Slide 46: Valideren en aftekenen

## Slide 47: K°SQUAD K-Center Georges Mathéusstraat 21/321 1210 Brussel
info@k-squad.be
02/203 69 00